## 出席データ
進捗報告
日付 | やる事 | 小澤 | 曲 | 基本時間 | 課題１ | 課題２ | 課題３ | 課題４ | 課題５ | 課題6 | 課題その他 | 発生課題
2017-01-12 | ガイダンス・エラーページ | 〇 | 〇 | 10:30~16:30 | [6 empty] | 404エラーページ完成 データベースエラーページ完成 | bar: 課題１ to 課題２
2017-01-13 | 中止 | 警察へ | ＶＳＤＬ | 13:30~16:30
2017-01-17 | github 削除フラグ・ＣＳＳ | ○ | ○ | 09:30~16:30 | 課題１: ×; 課題２: ページは表示しなくなったが、 リストにはまだ表示する | githubの反映はできた | 曲のwikiアプリがフィルタエラー
2017-01-18 | 曲のwiki | ○ | ○ | 13:30~16:30 | 課題１: サイドメニューのサンプルで試しているらしい サイドメニューを作るための土台はOK; 課題２: 削除フラグがついた記事の非表示成功 | JVMのバージョンが違う | トップページがいきなり編集画面 JVMのバージョンを合わせる 存在しないページのエラーページ
2017-01-19 | 1限レビュー 削除キーのコンストラクタを作成 | ○ | ○ | 11:00~16:30 | × | 削除キーの作成（コメントアウト） | × | × | × | × | × | 削除キー実装
2017-01-25 | 削除キーの実装 history表を作る サイドメニューを作る |  |  | 13:30~16:30
2017-01-26 | 1限レビュー |  |  | 11:00~16:30
2017-03-07 | 発表

## 下書き
| ４日（金） | ７日(月) | ８日（火） | ９日（水） | １０日（木）
池田 | O | O | O | O | O
大塚 | O | O | O | O | O
辻橋 | O | O | ~12:00 | O | O
小沢 | O | ~15:30 | ~12:00 | O | ~16:40
窪田 | O | ~14:00 | X | X | X
ここまでに完成させたい