## 出席データ
進捗報告
節 | 日付 | やる事 | 小澤 | 曲 | 基本時間 | 課題１（CSS） | 課題２（削除フラグ・キー） | 課題３（メニュー） | 課題４（トップページ現象） | 課題５（エラーページ） | 課題６（Ｈｉｓｔｏｒｙ） | 課題その他 | 発生課題
第1節 | 2017-01-12 | ガイダンス・エラーページ | 〇 | 〇 | 10:30~16:30 | × | × |  |  | 404エラーページ完成 データベースエラーページ完成 |  | ×
| 2017-01-13 | 中止 | 警察へ | ＶＳＤＬ | 13:30~16:30
| 2017-01-17 | github 削除フラグ・ＣＳＳ | ○ | ○ | 09:30~16:30 | × | ページは表示しなくなったが、 リストにはまだ表示する |  |  |  |  | githubの反映はできた | 曲のwikiアプリがフィルタエラー
| 2017-01-18 | 曲のwiki | ○ | ○ | 13:30~16:30 | サイドメニューのサンプルで試しているらしい サイドメニューを作るための土台はOK | 削除フラグがついた記事の非表示成功 |  |  |  |  | JVMのバージョンが違う | トップページがいきなり編集画面 JVMのバージョンを合わせる 存在しないページのエラーページ
第2節 | 2017-01-19 | 1限レビュー 削除キーのコンストラクタを作成 | ○ | ○ | 11:00~16:30 | × | 削除キーの作成（コメントアウト） | × | × | × | × | × | 削除キー実装
| 2017-01-24 | github同期 history表を作る refar.jspに更新日時表示 | ○ | ○ | 11:00~12:30 | × | × | × | × | × | WIKI_HISTORY表作成 （numberはまだnull） | JSPに更新日時表示 | 日付のフォーマット
| 2017-01-25 | 削除キーの実装 サイドメニューを作る | ○ | ○ | 13:30~16:30 | 調べただけ | × | 調べただけ | × | × | × | Ｃ＃課題
第3節 | 2017-01-26 | 1限レビュー 削除キーの実装 サイドメニューを作る | ○ | ○ | 11:00~16:30 | サイドメニューの仕分け線作成 | 削除キー実装完了 | × | indexがwelcomeの表示ページに飛ぶ奴なので listページに移動に変更 | × | ＨｉｓｔｏｒｙＳｅｒｖｅｒｔ作成決定 Historyページ作成 | Ｃ＃課題 | historyservlet実装 削除キーのチェック
| 2017-01-31 | サイドメニュー作成 更新履歴ページ作成 | ○ | ○ | 11:00~16:30 | サイドメニュー基盤完成 | 更新履歴に削除済みは非表示化 | サイドメニュー固定成功 | × | × | wiki_historyページに更新履歴実装 HistoryDAO作成 | × | 更新日時のフォーマット 上の隙間
| 2017-02-01 | 削除キーチェック | ○ | ○ | 13:30~16:30 | × | キー実装準備 | × | × | × | × | × | 削除サーブレットえくぜきゅーたー作成
第4節 | 2017-02-02 | 1限レビュー 削除キーのつづき 背景色 | ○ | ○ | 11:00~16:30 | 背景色 | DeleteExcecuterの accessor.Update(sql);でエラー | × | × | × | × | ×
| 2017-02-07 | 削除キー nullページエラーページ | ○ | C＃制作 | 11:00~16:30 | × | パス照合成功！ | × | × | 存在しない記事のエラーページ作成成功 | × | × | 日付のフォーマット
| 2017-02-08 |  |  |  | 13:30~16:30
第5節 | 2017-02-09 | 1限レビュー
| 2017-03-07 | 発表

## 下書き
| ４日（金） | ７日(月) | ８日（火） | ９日（水） | １０日（木）
池田 | O | O | O | O | O
大塚 | O | O | O | O | O
辻橋 | O | O | ~12:00 | O | O
小沢 | O | ~15:30 | ~12:00 | O | ~16:40
窪田 | O | ~14:00 | X | X | X
ここまでに完成させたい